## MIG SOLUÇÕES
|  | BOLETIM DE MEDIÇÃO | [11 empty] | Medição | CONTRATO | N° DO BMS |  | TOTAL | QUANTIDADE | UNITÁRIO
[14 empty] | Inicial |  | 1 | PRIMÁRIA | 4746.37 | 60 | 79.1062
|  | Empresa: | [11 empty] | Intermediária |  |  | SECUNDÁRIA | 54735 | 51 | 1073.2353
|  | MIG SOLUÇÕES | [11 empty] | Final | DATA EMISSÃO | DATA PAGAMENTO | REGISTROS | 3868.83 | 220 | 17.5856
[14 empty] | OBRA |  |  | MEDIDORES | 5320 | 114 | 46.6667
[17 empty] | ERMU | 890 | 2 | 445
SERVIÇO / OPERAÇÃO |  | JOSSANDRA - 47 99235.5310 | [11 empty] | HARMONY | PERÍODO DE MEDIÇÃO |  | ART | 8900 | 5 | 1780
GÁS | [14 empty] | INICIO | TÉRMINO | LAUDO ESTANQUEIDADE | 6539.8 | 5 | 1307.96
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | PREÇO | TOTAL | DATA | QUANTIDADE
ITEM |  |  | UNID. | QUANT. |  |  |  | ANTERIOR |  | MEDIÇÃO |  | TOTAL |  |  | VALOR |  | TOTAL CONTRATO | 85000
[8 empty] | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | ANTERIOR | MEDIÇÃO | TOTAL
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 1° - TÉRREO (1652,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 2 - ERMUS |  | VB | 2 | 445 | 890 |  | 0 |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 890 | 890
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 79.1062 | 79.1062
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1073.2353 | 1073.2353
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 24 | 17.5856 | 422.0542 |  | 0 |  | 24 | 100% | 24 | 100% | 0 | 422.0542 | 422.0542
| Medidor de Gás |  | UN | 24 | 46.6667 | 1120 |  | 0 |  | 24 | 100% | 24 | 100% | 0 | 1120 | 1120
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 10° TIPO 01 - DIF | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 10 | 79.1062 | 791.0617 |  | 0 |  | 10 | 100% | 10 | 100% | 0 | 791.0617 | 791.0617
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1073.2353 | 1073.2353
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 70.3424 | 70.3424
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 93.3333 | 93.3333
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 11° - TIPO 2 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 12° - TIPO 3 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 13° - TIPO 4 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 14° - TIPO 5 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 15° - TIPO 6 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 16° - TIPO 7 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 18° - TIPO 8 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 19° - TIPO 9 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 20° - TIPO 10 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 21° - TIPO 11 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 22° - TIPO 12 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 23° - TIPO 13 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 24° - TIPO 14 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 25° - TIPO 15 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 26° - TIPO 16 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 27° - TIPO 17 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 28° - TIPO 18 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 29° - TIPO 19 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 30° - TIPO 20 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 31° - TIPO 21 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 32° - TIPO 22 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 33° - TIPO 23 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 34° - TIPO 24 (500,97m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 35° - TIPO 25 (483,42m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 36° - TIPO 26 (448,40m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 37° - TIPO 27 (413,38m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 1 | 46.6667 | 46.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 38° - TIPO 28 (413,38m²) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 1 | 46.6667 | 46.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 39° TIPO 29 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 40° TIPO 30 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 41° TIPO 31 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 42° TIPO 32 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 43° TIPO 33 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 44° TIPO 34 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 45° TIPO 35 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 1 | 46.6667 | 46.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 46° TIPO 36 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 47° TIPO 37 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 48° TIPO 38 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 49° TIPO 39 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 50° TIPO 40 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 51° TIPO 41 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 1 | 46.6667 | 46.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 52° TIPO 42 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 53° TIPO 43 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 2 | 46.6667 | 93.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 54° TIPO 44 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 1 | 46.6667 | 46.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 55° TIPO 45 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 1 | 46.6667 | 46.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 56° TIPO 46 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 1 | 46.6667 | 46.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 57° TIPO 47 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 1 | 46.6667 | 46.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 58° TIPO 48 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 1 | 46.6667 | 46.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 59° TIPO 49 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 4 | 17.5856 | 70.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 1 | 46.6667 | 46.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| LAZER 3 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Primária |  | VB | 1 | 79.1062 | 79.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Rede Secundária |  | VB | 1 | 1073.2353 | 1073.2353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Registro de Fecho Rápido |  | UN | 2 | 17.5856 | 35.1712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Medidor de Gás |  | UN | 1 | 60 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| ITENS ADICIONAIS DE CONTRATO | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| ART - DOS LAUDOS DE ESTANQUEIDADE |  | VB | 5 | 1780 | 8900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| LAUDE DE ESTANQUEIDADE |  | VB | 5 | 1307.96 | 6539.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL | 85001.8378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
TOTAL DO CONTRATO |  |  | 85001.8378 | [6 empty] | 100% | %
VALOR PAGO DO CONTRATO |  |  | 5612.3683 | [6 empty] | 6.603% | % |  |  | 0 | 5612.3683 | 5612.3683
SALDO DO CONTRATO |  |  | 79389.4695 | [6 empty] | 93.4% | %
CONSTRUTORA E INCORPORADORA J.A. RUSSI LTDA | [5 empty] | MIG SOLUÇÕES | [7 empty] | OBSERVAÇÕES
RETENÇÃO DO VALOR DE 5%